N. 171 reg.

 COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________

OGGETTO:	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA MONTE PASUBIO/SAN BENEDETTO _

Il giorno ventuno SETTEMBRE 2016 ______________________________________

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
presenti	assenti

SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )

ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
CAMPO Maria Giulia	( X )	( )
CAROLLO Silvia	( X )	( )
POZZER Giuseppe	( X )	( )

SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto quale responsabile del procedimento dell’OO.PP. in oggetto si comunica quanto di seguito:

VERIFICATO che con delibera di Giunta Comunale n. 214 del 29/09/2008 si approvava lo studio di fattibilità per l’opera in oggetto nella soluzione n. 2 per la spesa di €. 265.000,00 come presentato dall’Ing. Schillacci Antonio di Vicenza, tecnico incaricato;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2010 si approvava il progetto preliminare/definitivo in linea tecnica, come redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, con lo scopo di poter accedere a bandi per contributi regionali/provinciali, tale progetto individuava una spesa complessiva paria €. 265.000,00;

VERIFICATO che con determina U.T.C. n° 79 del 27/03/2013 veniva incaricato l’Ing. Schillacci Antonio di Vicenza, per la redazione del progetto esecutivo e per tutte le altre attività professionali ad esso correlate;

DATO ATTO che con delibere di Consiglio Comunale n° 6 e 7 del 26/03/2014 venivano approvati:
- il preliminare di acquisizione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica di proprietà della ditta Brazzale S.p.A., per complessivi mq. 300;
- la convenzione per l'utilizzo gratuito a fini di parcheggio pubblico delle aree lungo via San Benedetto di proprietà della ditta Brazzale S.p.A., per complessivi mq. 512;

VERIFICATO che con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 26/11/2014 si approvava l'aggiornamento del progetto preliminare/definitivo in linea tecnica, come redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, con lo scopo di poter accedere a bandi per contributi regionali/provinciali, tale progetto individuava una spesa complessiva paria €. 305.000,00;

DATO ATTO che il progetto ha ottenuto le prescritte autorizzazioni da parte dell’Amministrazione Provinciale, in quanto interessante la S.P. n° 66 “delle Garziere”, e più precisamente dall’Ente preposto Viabilità S.p.A., che in data 26/08/2015 ha rilasciato l’autorizzazione prot. n° 8864;

VERIFICATO che con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30/09/2015 venivano approvati:
- il preliminare di acquisizione gratuito delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica di proprietà di Martini Marco Vittorio, per complessivi presunti mq. 55 (mappale 12 porzione);
- il preliminare di acquisizione gratuito delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica di proprietà di De Muri Aldo, Carla, Francesco, Francesco, Giovanni, Giuseppina, Maurizio, Roberto, Serafino ed Ugo Giovanni, nonché di quelle pervenute agli stessi in qualità di eredi, ciascuno per i propri diritti, dell'immobile attualmente intestato alla Sig.ra Dal Santo Maria, per complessivi presunti mq. 85 (mappale 13 porzione) e per complessivi presunti mq. 10 (mappale 367 porzione);
- il preliminare di acquisizione gratuito delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica di proprietà di Martini Andrea, Giampietro, Luca e Peruffo Maria Luisa, per complessivi presunti mq. 35 (mappale 362 sub 7 porzione).
pertanto, l'Ente ha acquisito interamente e gratuitamente i terreni occorrenti alla realizzazione dell'opera prevista dal progetto esecutivo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 203 in data 14 ottobre 2015 la Giunta Comunale ha:
- approvato il progetto esecutivo relativo all’opera pubblica “collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti”, così come predisposto dall' Ing. Schillacci Antonio di Vicenza, per un importo complessivo di €. 305.000,00, di cui €. 210.900,00 per lavori, €. 5.600,00 per oneri della sicurezza ed €. 88.500,00 per somme in amministrazione;
- espresso indirizzo al R.U.P. per l’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06, essendo l’importo a base d’asta pari a 216.500,00 inferiore a €. 500.000,00, per motivi di urgenza e speditezza dell'azione amministrativa anche motivata dall'esigenza, per il rispetto del patto di stabilità, di provvedere, quanto più possibile, al pagamento di quanto stanziato entro il 31/12/2015;
- demandato al R.U.P la procedura negoziata con cinque ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2015 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione;
- dato atto che l’opera pubblica è già inserita nel programma annuale 2015 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 305.000,00 al capitolo 24300 “collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti” del bilancio 2015;
- dato atto che, dato l’importo a base di gara, è prevista contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture esclusivamente a carico dell’Ente pari a €. 225,00, spesa ricompresa nel finanziamento dell'opera pubblica;

VERIFICATO che con determinazione U.T.C. n. 158 in data 16 ottobre 2015 il Responsabile Unico del Procedimento ha:
- indetto la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 c.3 del D. Lgs. n. 163/'06 per un importo a base d'asta di €. 210.900,00 soggetti a ribasso d'asta + €. 5.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- approvato la lettera di invito alla procedura negoziata e gli allegati alla stessa, come depositati agli atti dell'Ufficio;
- approvato l'elenco delle cinque Ditte da invitare alla gara di cui si è omessa la pubblicazione a garanzia della segretezza e della correttezza della gara ai sensi dell’art. 22 della Legge 109/94;
- demandato l'esame delle offerte ad apposita commissione di gara;
- individuato gli ulteriori elementi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 come di seguito specificati:
- fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento dei relativi lavori di realizzazione pista ciclabile di via Michelangelo di collegamento alle piste ciclabili esistenti a Zane’;
- oggetto del contratto è la realizzazione della pista ciclabile di via Michelangelo di collegamento alle piste ciclabili esistenti a Zane’;
- il contratto sarà a magistero del Segretario Comunale di Zanè;
- il contratto d'appalto non conterrà clausole ritenute essenziali e rispetterà quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto esecutivo approvato”;
- tutte le spese di contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria;
impegnato ed imputato la somma di €. 225,00 quale contributo di gara a favore dell'ANAC al capitolo 24300 “collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti”

DATO ATTO che con determinazione U.T.C. n. 189 del 18.11.2015 il Responsabile del Servizio competente ha approvato le operazioni relative alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di “collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti”, dal quale si evince che la ditta aggiudicataria provvisoria dei lavori de quo è la ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL di Molvena (VI), la quale ha presentato il ribasso del 29,836% sul prezzo a base di gara di €. 210.900,00 e, quindi, per un importo di contratto pari a € 147.976,34 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.600,00 + I.V.A. (complessivamente €. 153.576,34 + IVA 10% = €. 168.933,97);

VERIFICATO che per i lavori in oggetto è stato richiesto il codice unico progetto CUP E61B15000190007 e il codice identificativo gara CIG 643255042F;

DATO ATTO che con determinazione n. 205 del 03/12/2015, a seguito della conclusione delle operazioni di verifica si è aggiudicata definitivamente alla Ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL di Molvena (VI) la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, in quanto detta Ditta ha presentato l’offerta con il maggior ribasso pari al 29,836% sul prezzo a base di gara di €. 210.900,00 e, quindi, per un importo di contratto pari a € 147.976,34 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.600,00 + I.V.A. (complessivamente €. 153.576,34 + IVA 10% = €. 168.933,97), impegnando detta somma negli stanziamenti di bilancio;

VERIFICATO che con determinazione dell'U.T.C. n. 1 del 07/01/2016 è stata approvata la prima perizia di assestamento delle somme in amministrazione ai sensi dell'art. 161 c. 9 del D.P.R. 207/'10 non prevedendo necessità di ulteriore spesa, con l'unico scopo di adeguare il quadro economico dell'opera all'avvenuta aggiudicazione dei lavori;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 06/04/2016 è stata approvata la prima perizia di variante dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI) passava dal contrattuale importo di €. 147.976,34 + €. 5.600,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 153.576,34) a €. 209.250,00+ €. 5.750,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 215.000,00), oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 61.423,66 pari ad un aumento del 39,99% dell’importo del contratto originario;

VERIFICATO che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 20/01/2016 con conclusione prevista, per effetto di sospensioni e della proroga legata alla prima perizia di variante, nel 12/09/2016;

DATO ATTO che il contratto d'appalto è stato stipulato dal Segretario Generale in data 03/03/2016 al rep. n° 668 e registrato a Bassano del Grappa il 09 marzo 2016 – Serie III – n. 2300;

VERIFICATO che con determina dell’U.T.C. n° 234 del 06/06/2016 si affidava la fornitura ed installazione dell’impianto semaforico a servizio della pista ciclabile alla ditta R.C.T. Srl di Cantù (CO) per una spesa pari a €. 11.520,00 + IVA 10% (€. 12.672,00 Iva 10% cps.) corrispondente ad un ribasso del 10,00% sul prezzo a base di procedura negoziata di €. 12.800,00 + IVA 10% dandosi atto che il contratto assumerà la forma di lettera commerciale dato l’importo inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016;

DATO ATTO che i lavori di fornitura e posa in opera dell’impianto semaforico sono iniziati in data 21/07/2016 e sono stati conclusi in data 22/07/2016, in tempo utile;

VERIFICATO che in data 15/09/2016 lo scrivente, nelle vesti di DD.LL. dei lavori di fornitura e posa in opera dell'impianto semaforico, ha presentato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento eseguiti dalla ditta R.C.T. Srl di Cantù (CO), per un importo da liquidare alla medesima ditta di €. 11.520,00 + IVA 10% (€. 12.672,00 Iva 10% cps.), verificando la regolarità contributiva della medesima;

TUTTO quanto sopra precisato con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera dell’impianto semaforico della pista ciclabile in argomento, eseguiti dalla ditta R.C.T. Srl di Cantù (CO), per un importo da liquidare alla medesima ditta di €. 11.520,00 + IVA 10% (€. 12.672,00 Iva 10% cps.);

RITENUTO così provvedere con l'approvazione di cui trattasi;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

# D E L I B E R A

di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera dell’impianto semaforico della pista ciclabile tra via Monte Pasubio e via San Benedetto a Zanè, eseguiti dalla ditta R.C.T. Srl di Cantù (CO), per un importo da liquidare alla medesima ditta di €. 11.520,00 + IVA 10% (€. 12.672,00 Iva 10% cps.);

di dare atto che la spesa di €. 12.672,00 risulta finanziata al cap. 24300 (I. 219.4/'16) del bilancio 2016, giusta determina U.T.C. n° 234 del 06/06/2016.

Ufficio Ragioneria	Ufficio	Tecnico	Ufficio del Segretario Generale

VISTO:	si attesta la relativa copertura	VISTO:	parere favorevole per la	VISTO:	parere favorevole sotto il
finanziaria dell’impegno di spesa	regolarità tecnico-amministrativa	profilo della legittimità

VISTO:	si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo	Il Responsabile del Servizio	Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria F.to Cavedon arch. Luca F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 27 settembre 2016	Il Segretario Generale

        F.to Cecchetto dott. M.Teresa ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
 e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
  Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE