N. 123 reg.

 COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________

OGGETTO:	OPERA PUBBLICA “SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI VIA FUSINATO E VIA DANTE” - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE. _____

Il giorno diciannove LUGLIO 2017 ______ __________ _______________

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
presenti	assenti

SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )

ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
CAMPO Maria Giulia	( )	( XG )
CAROLLO Silvia	( )	( XG )
POZZER Giuseppe	( X )	( )

SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto lo scrivente, quale Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica, comunica quanto di seguito:

- con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 12.08.2015 si approvava lo studio di fattibilità relativo all'opera pubblica “sistemazione viabilità centro abitato”, per una spesa presunta di €. 367.935,76, evidenziando che l'opera sarebbe stata oggetto di appositi indirizzi programmatori, anche per stralci esecutivi, interessanti le viabilità comunali coinvolte, in base alle future disponibilità di bilancio e che all'interno di detta progettazione era inserito anche l'intervento di sistemazione di via Fusinato con una previsione di spesa complessiva pari a €. 124.428,72;

- con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 109 del 03.03.2016 si incaricava il Geom. Dall'Igna Antonio di Zanè della redazione del progetto preliminare/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL. e contabilità dell'opera citata, per una spesa complessiva di €. 10.000,00 + 4% + Iva 22% (€. 12.688,00 ogni onere compreso);

- con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 06/07/2016 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) relativo all'opera pubblica in oggetto, così come redatto dal Geom. Dall'Igna Antonio di Zanè e depositato agli atti, per un importo complessivo di €. 155.000,00 di cui €. 118.731,33 per lavori, €. 4.00,00 per oneri della sicurezza ed €. 32.268,87 per somme in amministrazione;

- per tale opera era stato richiesto idoneo contributo alla Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 27/2003, art. 50 - DGR n. 905 del 14.06.2016;

- con D.G.R. n. 1833 del 15/11/2016 (BUR n. 111 del 22/11/2016) la Regione del Veneto ha approvato le graduatorie delle domande presentare dai vari comuni ed il primo programma di riparto 2016 per le domanda di contributo L.R. n. 27/2003, art. 50 - DGR n. 905 del 14.06.2016 di cui sopra;

- tale provvedimento regionale evidenzia che la domanda del Comune di Zanè è stata ammessa al n. 103 di graduatoria rispetto alle 485 istanze pervenute (elenco A) ma è inserita nella graduatoria di riparto economico al n. 256 (elenco B - in base al punteggio ottenuto di 10 punti), mentre la somma stanziata dalla Regione pari a €. 4.000.000,00 riesce a finanziare fino alla domanda n. 106 del Comune di Roveredo di Guà (VR);

- sentiti in merito gli uffici regionali i medesimi hanno evidenziato che esiste la volontà di scorrere la graduatoria nei prossimi anni per finanziare le domande ammesse e inserite nell'elenco B (come già fatto per le Misure Anticrisi 2010) e che i comuni possono procedere comunque alla realizzazione delle opere pubbliche in pendenza del contributo regionale con fondi propri;

- la P.A. nella seduta di Giunta Comunale del 07/12/2016 ha dato indirizzo allo scrivente per proseguire nell'iter di attuazione dell'opera pubblica utilizzando gli stanziamenti allo scopo previsti nel bilancio 2016;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 237 del 14/12/2016:
- si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica “sistemazione viabilità di via Fusinato e via Dante” così come predisposto dal geom. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI), per un importo complessivo di €. 148.000,00, di cui €. 115.000,00 per lavori, €. 3.052,00 per oneri della sicurezza ed €. 29.948,00 per somme in amministrazione;;
- si esprimeva indirizzo allo scrivente per l’affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/’16 essendo l’importo a base d’asta pari a 118.052,00 inferiore a €. 150.000,00 ;
- si demandava allo scrivente la procedura negoziata con cinque ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2016 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione; in modo da garantire una adeguata concorrenza; ditte comunque in posseso dei requisiti richiesti come risulta dal Casellario delle Impresa tenuto dall’ANAC, valido supporto quale elenco di operatori economici qualificati; gara che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lvo 50/'16 essendo un contratto da stipulare a corpo;
- si dava atto che l’opera pubblica è già inserita nel programma annuale 2016 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 148.000,00 al capitolo 23800 “sistemazione viabilità lungo via Fusinato e via Dante” del bilancio 2016;
- si dava atto che, dato l’importo a base di gara, è prevista contribuzione a favore dell’ANAC esclusivamente a carico dell’Ente e pari a €. 30,00, spesa ricompresa nel finanziamento dell'opera pubblica;

- con determinazione U.T.C. n. 146 del 20/02/2017, a seguito della conclusione delle operazioni di verifica si è aggiudicata definitivamente alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI) la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, in quanto la medesima ha presentato l’offerta con il maggior ribasso pari al 32,947% sul prezzo a base di gara di € 115.000,00 e, quindi, per un importo di contratto pari a € 77.110,95 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €.3.052,00 + I.V.A. (complessivamente €. 80.162,95 + IVA 10% = €. 88.179,24);

- con determinazione U.T.C. n. 263 del 15/05/2017 si è approvata la prima perizia di assestamento dell'opera pubblica in argomento a seguito dell'aggiudicazione dei lavori con il seguente quadro economico di spesa che rimane inalterato e pari a complessivi €. 148.000,00:
Lavori:
lavori contrattuali al netto del ribasso d'asta del 32,947%	€ 77.110,95
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.052,00
Totale lavori	€ 80.162,95
Somme in Amministrazione:
I.V.A. 10% sui lavori	€. 8.016,29
Incentivo art. 113 D.Lvo 50/16	€ 2.361,04
Spese tecniche (comprensive di CIPAG 4% e IVA 22%)	€ 12.688,00
Fondo per accordi bonari	€ 1.000,00
Pubblicità / Imprevisti (IVA compresa)	€ 30,00 / €. 43.741,72
	---------------------
Totale Somme in Amministrazione	€ 67.837,05 / =============
TOTALE COMPLESSIVO	€ 148.000,00

- in data 19/04/2017 al n. 162 di Reg. è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI);

- i lavori assegnati sono stati consegnati il 09/05/2017 con previsione di conclusione per il 06/09/2017;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori né anticipazioni;

- l’Amministrazione intende eseguire delle ulteriori opere finalizzate al completamento ed al miglioramento generale dell’intervento in accordo con il DD.LL. e la ditta appaltatrice, non comportando opere significativamente e tecnicamente diverse dai lavori previsti dall’appalto, riconducibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 (applicato con la previsione normativa antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 56/2017 in quanto la gara d'appalto è stata espletata prima di tale entrata in vigore) in quanto i nuovi lavori non prevedono un aumento di prezzo eccedente il 50% del valore del contratto iniziale, e gli stessi non comportano alterazioni alla natura complessiva del contratto e sono motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto, il tutto nell’esclusivo interesse dell’amministrazione e finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità;
- nel dettaglio i nuovi interventi vengono così sommariamente descritti:

- realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato nell’incrocio tra via Ferrarin/via Pedrazza/via S. Giuseppe;
- posa di doppia tubazione lungo il nuovo marciapiede di via Fusinato per futuri impianti riguardanti la pubblica illuminazione ed altri reti tecnologiche;
- revisione della forma dell'attraversamento pedonale rialzato tra via Fusinato e via Pedrazza allo scopo di migliorare la sicurezza della viabilità anche in considerazione del nuovo dosso tra via Ferrarin/via Pedrazza/via S. Giuseppe;

- allo scopo il DD.LL. geom. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI) ha consegnato il 18/07/2017 al n. 7843 di prot. la presente perizia di variante n. 1 redatta ai sensi art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016;

- l'ultimo quadro economico approvato e qui di seguito riportato:

Lavori:
lavori contrattuali al netto del ribasso d'asta del 32,947%	€ 77.110,95
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.052,00
Totale lavori	€ 80.162,95
Somme in Amministrazione:
I.V.A. 10% sui lavori	€. 8.016,29
Incentivo art. 113 D.Lvo 50/16	€ 2.361,04
Spese tecniche (comprensive di CIPAG 4% e IVA 22%)	€ 12.688,00
Fondo per accordi bonari	€ 1.000,00
Pubblicità / Imprevisti (IVA compresa)	€ 30,00 / €. 43.741,72
	---------------------
Totale Somme in Amministrazione	€ 67.837,05 / =============
TOTALE COMPLESSIVO	€ 148.000,00

viene così ridistribuito con la presente perizia:

Lavori:
lavori contrattuali al netto del ribasso d'asta del 32,947%	€ 103.353,09
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.090,65
Totale lavori	€ 107.443,74
Somme in Amministrazione:
I.V.A. 10% sui lavori	€. 10.744,37
Incentivo art. 113 D.Lvo 50/16	€ 2.361,04
Spese tecniche (comprensive di CIPAG 4% e IVA 22%)	€ 14.688,00
Fondo per accordi bonari	€ 1.000,00
Pubblicità / Imprevisti (IVA compresa)	€ 30,00 / €. 11.732,85
	---------------------
Totale Somme in Amministrazione	€ 40.556,26 / =============
TOTALE COMPLESSIVO	€ 148.000,00

facendo notare che:
- per i nuovi e maggiori lavori assegnati alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI) è allegato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento di 7 nuovi prezzi da NP01 a NP07 con proroga dei termini contrattuali di giorni 15;
- l’importo dei lavori appaltati passa dal contrattuale importo di € 77.110,95 + €. 3.052,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 80.162,95) a €. 103.353,09 + €. 4.090,65 per oneri della sicurezza (complessivamente €.107.443,74), oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 27.280,79 pari ad un aumento del 34,03% dell’importo del contratto originario;
- per tale perizia si è seguito l'iter previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 (applicato con la previsione normativa antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 56/2017 in quanto la gara d'appalto è stata espletata prima di tale entrata in vigore) in quanto i nuovi lavori non prevedono un aumento di prezzo eccedente il 50% del valore del contratto iniziale, e gli stessi non comportano alterazioni alla natura complessiva del contratto e sono motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto; l'importo di perizia è stato accettato dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione;
- nelle somme in amministrazione è presente l'importo di €.11.732,85 (IVA 10% cps) da utilizzarsi secondo indicazioni della P.A.;
-l’importo complessivo dell’opera romane inalterato e pari a complessivi €. 148.000,00;

- si ricorda che per l'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice unico progetto CUP E61B16000000004 e il codice identificativo gara CIG 6910383473;

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della perizia presentata;”

  RITENUTO così provvedere con l'approvazione di cui trattasi, tenuto conto della rilevanza del provvedimento e del contenuto del medesimo che, in atti, rispetta gli indirizzi strategici di questa P.A.;

      ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la 1° perizia di variante relativa all'opera pubblica “sistemazione viabilità di via Fusinato e via Dante”, così come presentata dal DD.LL. geom. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI), dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI) passa dal contrattuale importo €. 77.110,95 + €. 3.052,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 80.162,95) a €. 103.353,09 + €. 4.090,65 per oneri della sicurezza (complessivamente €.107.443,74), oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 27.280,79 pari ad un aumento del 34,03% dell’importo del contratto originario;

2) di approvare l'atto di sottomissione, che prevede una proroga di quindici giorni ai termini contrattuali per l’esecuzione dei nuovi lavori e verbale di concordamento di 7 nuovi prezzi, da NP01 a NP07 ; dando atto che l’importo complessivo dell’opera rimane inalterato e pari a €. 148.000,00;

3) di disporre, dopo che la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva a norma di Legge, che l'atto di sottomissione venga registrato solo in caso d'uso quale atto aggiuntivo del contratto di appalto;

4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e all'Albo Pretorio comunale quale pubblicità della variazione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

5) di dare atto che l’opera per €. 148.000,00 risulta finanziata al capitolo 23800 “sistemazione viabilità lungo via Fusinato e via Dante” del bilancio 2017;

6) di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati il codice unico progetto CUP E61B16000000004 e il codice identificativo gara CIG 6910383473;

7) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per dare con immediatezza corso ai lavori aggiuntivi.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ufficio Ragioneria	Ufficio	Tecnico Ufficio del Segretario Generale

VISTO:	si attesta la relativa copertura	VISTO:	parere favorevole per la VISTO:parere favorevole sotto il
finanziaria dell’impegno di spesa	regolarità tecnico-amministrativa	profilo della legittimità

VISTO:	si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo	Il Responsabile del Servizio Il Segretario Generale

F.to dott. Dall'Alba	F.to Cavedon arch. Luca F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_____________________________________________________________________________

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 21 luglio 2017	Il Segretario Generale

        F.to Cecchetto dott. M.Teresa ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________