N. 83 reg.

 COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________

OGGETTO:	OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ZANE'”: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

Il giorno undici MAGGIO 2016_ _______ _______________________ _______ _______

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
presenti	assenti

SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )

ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
CAMPO Maria Giulia	( X )	( )
CAROLLO Silvia	( )	(XG)
POZZER Giuseppe	( X )	( )

SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“- con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 28/08/2013 si approvava il progetto preliminare relativo all’opera pubblica “efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè (VI)” così come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di €. 124.000,00;

- con delibera di Giunta Comunale n. 228 del 03/12/2014 si approvava l'aggiornamento del quadro economico del progetto preliminare per la variazione intervenuta nell'IVA delle spese tecniche passatata dal 21% al 22%;

- con il medesimo provvedimento si dava indirizzo al Responsabile di Servizio competente di partecipare con tale progettazione al bando regionale per la concessione di contributi ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso – art. 10 legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 approvato con con delibera di Giunta Regionale n. 2061 del 03/11/2014, atto che l’opera per €. 124.046,80, nel caso di ottenimento di adeguati contributi regionali, verrà prevista a carico del bilancio comunale per l'importo di cofinanziamento pari a €. 40.740,08 corrispondente ad una richiesta di contributo regionale pari al 70% della spesa ammissibile (€. 83.306,72);

- con nota della Regione del Veneto n. 181814 di prot. del 30/04/2015, qui pervenuta il 30/04/2015 al n. 4726 di prot., veniva comunicata l'approvazione della graduatoria dei contributi regionali concessi e per il Comune di Zanè veniva evidenziato un contributo assegnato pari a €. 86.800,00 su un costo di intervento di complessivi €. 124.000,00;

- con deliberazione n. 202 in data 14 ottobre 2015 la Giunta Comunale ha:
- approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’opera pubblica “efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè”, così come predisposto dall' Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di €. 124.000,00, di cui €. 107.020,00 per lavori, €. 2.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 14.980,00 per somme in amministrazione;
- espresso indirizzo al R.U.P. per l’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06, essendo l’importo a base d’asta pari a 109.020,00 inferiore a €. 500.000,00, per motivi di urgenza e speditezza dell'azione amministrativa anche motivata dall'esigenza, per il rispetto del patto di stabilità, di provvedere, quanto più possibile, al pagamento di quanto stanziato entro il 31/12/2015;
- demandato al R.U.P la procedura negoziata con cinque ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2015 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione;
- dato atto che l’opera pubblica è già inserita nel programma annuale 2015 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 124.000,00 al capitolo 23710 “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico” del bilancio 2015;
- dato atto che, dato l’importo a base di gara, è prevista contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture esclusivamente a carico dell’Ente pari a €. 30,00, spesa ricompresa nel finanziamento dell'opera pubblica;

- con determinazione U.T.C. n. 159 in data 16 ottobre 2015 il Responsabile Unico del Procedimento ha:
- indetto la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 c.3 del D. Lgs. n. 163/'06 per un importo a base d'asta di €. 107.020,00 soggetti a ribasso d'asta + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- approvato la lettera di invito alla procedura negoziata e gli allegati alla stessa, come depositati agli atti dell'Ufficio;
- approvato l'elenco delle cinque Ditte da invitare alla gara di cui si è omessa la pubblicazione a garanzia della segretezza e della correttezza della gara ai sensi dell’art. 22 della Legge 109/94;
- demandato l'esame delle offerte ad apposita commissione di gara;
- individuato gli ulteriori elementi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 come di seguito specificati:
- fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento dei relativi lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè;
- oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico degli	impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè’;
- il contratto sarà a magistero del Segretario Comunale di Zanè;
- il contratto d'appalto non conterrà clausole ritenute essenziali e rispetterà quanto contenuto	nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto definitivo/esecutivo approvato;
- tutte le spese di contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria;
impegnato ed imputato la somma di €. 30,00 quale contributo di gara a favore dell'ANAC al capitolo 23710 “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico”

- per i lavori di che trattasi è stato richiesto il codice unico progetto CUP E61E1500036000 e il codice identificativo gara CIG 6433417FA4;

- con determinazione U.T.C. n. 190 del 18.11.2015 il Responsabile del Servizio competente ha approvato le operazioni relative alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico”, dal quale si evince che la ditta aggiudicataria provvisoria dei lavori de quo è la ditta VIVIAN & LEONARDI Snc di Zugliano (VI), la quale ha presentato il ribasso del 20,32% sul prezzo a base di gara di € 107.020,00 e, quindi, un importo di contratto pari a € 85.273,54 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 + I.V.A. (complessivamente €. 87.273,54 + IVA 10% = €. 96.000,89);

- con determinazione n. 192 del 23/11/2015, a seguito della conclusione delle operazioni di verifica, si è aggiudicata definitivamente alla ditta VIVIAN & LEONARDI Snc di Zugliano (VI) la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, in quanto detta Ditta ha presentato l’offerta con il maggior ribasso pari al 20,32% sul prezzo a base di gara di € 107.020,00 e, quindi, un importo di contratto pari a € 85.273,54 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 + I.V.A. (complessivamente €. 87.273,54 + IVA 10% = €. 96.000,89, impegnando detta somma negli stanziamenti di bilancio;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 02/12/2015 con conclusione prevista per il 30/01/2016, a seguito delle sospensioni e riprese concesse e in funzione della proroga assegnata pari a trenta giorni la nuova previsione di conclusione prevista è individuata nel 29/04/2016;

- la Regione del Veneto con decreto n. 103 del 16/12/2015 ha concesso una prima proroga al termine di rendicontazione dei lavori fruenti di contributo regionale a tutto il 31/03/2016 e con succesivo decreto n. 8 del 30/03/2016 una seconda proroga al termine di rendicontazione dei lavori fruenti di contributo regionale a tutto il 15/05/2016;

- alla ditta appaltatrice VIVIAN & LEONARDI Snc di Zugliano (VI) è stato liquidato un 1° Stato Avanzamento Lavori in data 21/12/2015 dell'importo di €. 59.480,18 + IVA 10% = €. 65.428,20;

- con determinazione U.T.C. n. 2 del 07/01/2016 è stata approvata la perizia di assestamento delle somme in amministrazione ai sensi dell'art. 161 c. 9 del D.P.R. 207/'10 non prevedendo necessità di ulteriore spesa, con l'unico scopo di adeguare il quadro economico dell'opera all'avvenuta aggiudicazione dei lavori;

- con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 16/03/2016 è stata approvata la prima perizia di variante, nell'intento di eseguire delle ulteriori opere finalizzate al completamento ed al miglioramento generale dell’intervento in accordo con la ditta appaltatrice, dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta VIVIAN & LEONARDI Snc di Zugliano (VI) passava dal contrattuale importo di €. 85.273,54 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 187.273,54) a €. 108.688,90 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 110.688,90) con un aumento netto di €. 23.415,36, concedendo altresì una proroga di giorni 30;

- con determinazione U.T.C. n. 174 del 11/04/2016 si impegnavano le somme suplettive stabilite dalla prima perizia di variante a favore della ditta appaltatrice VIVIAN & LEONARDI Snc di Zugliano (VI);

- con determinazione U.T.C. n. 180 del 13/04/2016 si:
- autorizzava e dava atto del subentro della ditta Leonardi Antonio Srl con sede a Zugliano (VI) via Libertà, 23 alla ditta appaltatrice Vivian & Leonardi Snc nell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè ”, giusta determinazione 192 del 23/11/2015;
- si prevedeva la stipula del contratto d'appalto dei lavori dell'opera pubblica di “efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè ”, per l'importo, comprensivo di perizia di variante pari a €. 108.688,90 + IVA 10% €. 2.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza (complessivamente €. 121.757,79 IVA 10% cps) in favore della ditta Leonardi Antonio Srl con sede a Zugliano (VI) via Libertà, 23, dandosi atto che alla ditta Vivian & Leonardi Snc è stato già liquidato un 1° Stato Avanzamento Lavori in data 21/12/2015 dell'importo di €. 59.480,18 + IVA 10% (€. 65.428,20 IVA 10% cps.) pertinente all'impegno della determina n. 192/'15, il tutto rientrando ora nella competenza della nuova ditta;
- si dava atto del subentro nei sottoriportati impegni di spesa già assunti in favore della ditta Vivian & Leonardi Snc Srl di Zugliano (VI) al capitolo 23710 “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico”:
- imp. n. 213/'16 per €. 30.572,69 giusta determinazione 192 del 23/11/2015;
- imp. n. 218.1/'16 per €. 25.756,90 giusta determinazione 189 del 07/04/2016;
 da parte della ditta Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI), nel bilancio 2016;

- il contratto d'appalto veniva sottoscritto con la nuova ditta subentrante Leonardi Anrtonio Srl di Zugliano in data 27/04/2016 al n. 107 di reg.;

- i lavori dell’opera pubblica sono stati conclusi il 27/04/2016 e quindi entro i termini contrattuali;

- il DD.LL. ha presentato in data 11/05/2016 al n. 4967 di prot. la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice;

- VISTO il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 04/05/2016, che attesta la regolarità contributiva della ditta Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) nei confronti dell’INPS e INAIL non essendo iscritta a cassa edili;

- Verificato che la DD.LL. in luogo dell’avviso ad opponendum previsto dall’art. 218 del DPR 207/'10 ha dichiarato che per l’effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento;

- CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell’opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all’approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l’importo di €. 110.688,90 + IVA 10% a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a €. 59.480,18 + IVA 10%, resta un credito a favore della ditta Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) pari a €. 51.208,72 + IVA 10% (€. 56.329,59 ogni onere compreso);

- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato
A - Lavori contrattuali al netto
       del ribasso d'asta del 20,32%	€.108.688,90
  - Oneri della sicurezza
       non soggetti a ribasso d'asta	€. 2.000,00
€. 110.688,90
B - Somme In Amministrazione:
      1 - I.V.A. Al 10%	€. 11.068,89
      2 – Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/’06	€. 2.212,21
      3 – fondo per accordi bonari	€. 0,00
     4 – pubblicità	€. 30,00
      5 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 0,00
        ---------------------
      Totale somme in Amministrazione	€. 13.311,10	===========
        TOTALE COMPLESSIVO	€. 124.000,00

Quadro assestato
A - Lavori contrattuali al netto
       del ribasso d'asta del 20,32%	€.108.688,90
  - Oneri della sicurezza
       non soggetti a ribasso d'asta	€. 2.000,00
€. 110.688,90
B - Somme In Amministrazione:
      1 - I.V.A. Al 10%	€. 11.068,89
      2 – Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/’06	€. 2.212,21
      3 – fondo per accordi bonari	€. 0,00
     4 – pubblicità	€. 30,00
      5 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 0,00
        ---------------------
      Totale somme in Amministrazione	€. 13.311,10	===========
        TOTALE COMPLESSIVO	€. 124.000,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico”, così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 110.688,90 + IVA 10% a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a €. 59.480,18 + IVA 10%, resta un credito a favore della ditta Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) pari a €. 51.208,72 + IVA 10% (€. 56.329,59 ogni onere compreso); si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori.”

  RITENUTO così provvedere;

      ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico”, così come presentata dal DD.LL. Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per un importo dei lavori eseguiti pari a . 110.688,90 + IVA 10% a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a €. 59.480,18 + IVA 10%, resta un credito a favore della ditta Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) pari a €. 51.208,72 + IVA 10% (€. 56.329,59 ogni onere compreso);

di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;

1. di dare atto che l’opera per €. 124.000,00 risulta finanziata al capitolo 23710 “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico” del bilancio 2016;
2. di dare atto che l'opera pubblica è assegnataria di un contributo regionale pari a €. 86.800,00;
3. di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati il codice unico progetto CUP E61E1500036000 e il codice identificativo gara CIG 6433417FA4;
4. di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art. 134, comma 4, del D. Leg. 267/2000.

Ufficio Ragioneria	Ufficio	Tecnico	Ufficio del Segretario Generale

VISTO:	si attesta la relativa copertura	VISTO:	parere favorevole per la	VISTO:	parere favorevole sotto il
finanziaria dell’impegno di spesa	regolarità tecnico-amministrativa	profilo della legittimità

VISTO:	si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo	Il Responsabile del Servizio	Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria F.to Cavedon arch. Luca F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 13 maggio 2016	Il Segretario Generale

        F.to Cecchetto dott. M.Teresa ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
 e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
  Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE