 N. 264 reg.

 COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________

OGGETTO:	CONVENZIONE REP. N. 618/2013 – SOSPENSIONE PARZIALE DELL'ESECUZIONE EX ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT.

Il giorno due DICEMBRE 2015

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
presenti	assenti

SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )

ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
CAMPO Maria Giulia	( X )	( )
CAROLLO Silvia	( X )	( )
POZZER Giuseppe	( X )	( )

SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 - con Determinazione R.P. n. 41 in data 10 aprile 2013 il Responsabile del Servizio ha indetto la gara per l’affidamento della gestione in concessione del Palazzetto dello Sport comunale sito in Viale dello Sport n. 20;
- con Determinazione R.P. n. 94 in data 9 luglio 2013, il Responsabile del Servizio ha aggiudicato, in via definitiva, la gestione del Palazzetto dello Sport comunale all'Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia di Zanè per la durata di 6 (sei) anni sportivi, dall'1 agosto 2013 e fino al 30 giugno 2019, poiché la Ditta, ai sensi dell'offerta aggiudicata ed in atti, ha dichiarato di intervenire con un investimento superiore a € 48.960,00, consistente nel realizzare l'impianto fotovoltaico e l'installazione di serramenti interni entro 18 mesi dalla stipula contrattuale, per il preventivo sommario di spesa di € 48.960,00. Le opere da realizzare a cura e spese della Ditta saranno acquisite gratuitamente al patrimonio pubblico comunale; il realizzo dell'impianto fotovoltaico, alla scadenza della Convenzione, sarà ceduto al Comune nella titolarità dell'impianto e dei relativi incentivi rimasti;
- con convenzione Rep. n. 618 del 29/07/2013 veniva in tal senso sottoscritto il contratto tra le parti;

DATO ATTO che i lavori di cui trattasi dovevano concludersi entro il 28/01/2015;

VISTA la nota del 7 ottobre 2014 prot. n. 11456 del 13/10/2014 con la quale il Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia sig. Mario Soliman chiedeva una formale proroga di un anno sulla fine ed ultimazione dei lavori;

VERIFICATO che la Giunta Comunale, con delibera n.197 del 15/10/2014, si esprimeva in indirizzo nei confronti dei Responsabili di Servizio competenti per la concessione motivata, ai sensi della suddetta richiesta del Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia, di una proroga contrattuale pari a un anno e cioè fino al 27/01/2016, sulla fine ed ultimazione dei suddetti lavori al Palazzetto dello Sport comunale, di cui alla sopracitata convenzione Rep. n. 618 del 29/07/2013, il tutto in base alle motivazioni presentate;

RITENUTO ora, stante la nuova programmazione dei lavori pubblici del Comune di Zanè in cui rientra anche la manutenzione straordinaria del tetto del medesimo Palazzetto dello Sport, stabilire, in via amministrativa, la sospensione parziale dell'attività programmata dall'Associazione come relativa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto del suddetto Impianto Sportivo e ciò fino a nuova disposizione del Comune;

RICHIAMATE in tal senso le necessità legate al pubblico interesse volto al realizzo dell'intervento comunale di cui trattasi quale opera pubblica destinata;

RITENUTO il presente intervento consono ed efficace nell'azione amministrativa e motivatamente assunto a tutela dell'immobile comunale;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport, di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di esprimersi, per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente riportato, nei confronti dei Responsabili di Servizio competenti, per la sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello sport comunale in capo all’ASD Olimpia di Zanè a nome del Presidente Sig. Soliman Mario ai sensi e per gli effetti della Convenzione Rep. n. 618/2013 e ciò motivatamente alla nuova programmazione dei lavori pubblici del Comune di Zanè in cui rientra anche la manutenzione straordinaria del tetto del medesimo Palazzetto dello Sport, il tutto fino a nuovo provvedimento deliberativo;

2) di esprimersi quindi in indirizzo affinchè l’ASD Olimpia di Zanè sospenda detti lavori fino a nuova comunicazione mentre rimane confermato in capo alla medesima Associazione il termine del 27 gennaio 2016 per l'ultimazione dei lavori di installazione dei serramenti interni al Palazzetto dello Sport ex Convenzione Rep. n. 618/2013.

_______________________________________________________________________________________________________

Ufficio Ragioneria	Ufficio	Sport	Ufficio del Segretario Generale

VISTO:	si attesta la relativa copertura	VISTO:	parere favorevole per la	VISTO:	parere favorevole sotto il
finanziaria dell’impegno di spesa	regolarità tecnico-amministrativa	profilo della legittimità

VISTO:	si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo	Il Responsabile del Servizio	Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria F.to Ranzolin F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________

### IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 09/12/2015	Il Segretario Generale

        F.to Cecchetto dott. M.Teresa ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________