N. 43 reg.

 COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________

OGGETTO:	OPERA PUBBLICA “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO”: APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE.

Il giorno sedici MARZO 2016 ________________________

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
presenti	assenti

SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )

ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
CAMPO Maria Giulia	( X )	( )
CAROLLO Silvia	( X )	( )
POZZER Giuseppe	( X )	( )

SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto lo scrivente, quale Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica, comunica quanto di seguito:

- con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 28/08/2013 si approvava il progetto preliminare relativo all’opera pubblica “efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè (VI)” così come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di €. 124.000,00;

- con delibera di Giunta Comunale n. 228 del 03/12/2014 si approvava l'aggiornamento del quadro economico del progetto preliminare per la variazione intervenuta nell'IVA delle spese tecniche passatata dal 21% al 22%;

- con il medesimo provvedimento si dava indirizzo al Responsabile di Servizio competente di partecipare con tale progettazione al bando regionale per la concessione di contributi ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso – art. 10 legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 approvato con con delibera di Giunta Regionale n. 2061 del 03/11/2014, atto che l’opera per €. 124.046,80, nel caso di ottenimento di adeguati contributi regionali, verrà prevista a carico del bilancio comunale per l'importo di cofinanziamento pari a €. 40.740,08 corrispondente ad una richiesta di contributo regionale pari al 70% della spesa ammissibile (€. 83.306,72);

- con nota della Regione del Veneto n. 181814 di prot. del 30/04/2015, qui pervenuta il 30/04/2015 al n. 4726 di prot., veniva comunicata l'approvazione della graduatoria dei contributi regionali concessi e per il Comune di Zanè veniva evidenziato un contributo assegnato pari a €. 86.800,00 su un costo di intevento di complessivi €. 124.000,00;

- con deliberazione n. 202 in data 14 ottobre 2015 la Giunta Comunale ha:
- approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’opera pubblica “efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè”, così come predisposto dall' Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di €. 124.000,00, di cui €. 107.020,00 per lavori, €. 2.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 14.980,00 per somme in amministrazione;
- espresso indirizzo al R.U.P. per l’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06, essendo l’importo a base d’asta pari a 109.020,00 inferiore a €. 500.000,00, per motivi di urgenza e speditezza dell'azione amministrativa anche motivata dall'esigenza, per il rispetto del patto di stabilità, di provvedere, quanto più possibile, al pagamento di quanto stanziato entro il 31/12/2015;
- demandato al R.U.P la procedura negoziata con cinque ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2015 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione;
- dato atto che l’opera pubblica è già inserita nel programma annuale 2015 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 124.000,00 al capitolo 23710 “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico” del bilancio 2015;
- dato atto che, dato l’importo a base di gara, è prevista contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture esclusivamente a carico dell’Ente pari a €. 30,00, spesa ricompresa nel finanziamento dell'opera pubblica;

- con determinazione U.T.C. n. 159 in data 16 ottobre 2015 il Responsabile Unico del Procedimento ha:
- indetto la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 c.3 del D. Lgs. n. 163/'06 per un importo a base d'asta di €. 107.020,00 soggetti a ribasso d'asta + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- approvato la lettera di invito alla procedura negoziata e gli allegati alla stessa, come depositati agli atti dell'Ufficio;
- approvato l'elenco delle cinque Ditte da invitare alla gara di cui si è omessa la pubblicazione a garanzia della segretezza e della correttezza della gara ai sensi dell’art. 22 della Legge 109/94;
- demandato l'esame delle offerte ad apposita commissione di gara;
- individuato gli ulteriori elementi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 come di seguito specificati:
- fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento dei relativi lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè;
- oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico degli	impianti di pubblica illuminazione del centro storico di Zanè’;
- il contratto sarà a magistero del Segretario Comunale di Zanè;
- il contratto d'appalto non conterrà clausole ritenute essenziali e rispetterà quanto contenuto	nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto definitivo/esecutivo approvato;
- tutte le spese di contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria;
impegnato ed imputato la somma di €. 30,00 quale contributo di gara a favore dell'ANAC al capitolo 23710 “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico”

- per i lavori di che trattasi è stato richiesto il codice unico progetto CUP E61E1500036000 e il codice identificativo gara CIG 6433417FA4;

- con determinazione U.T.C. n. 190 del 18.11.2015 il Responsabile del Servizio competente ha approvato le operazioni relative alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico”, dal quale si evince che la ditta aggiudicataria provvisoria dei lavori de quo è la ditta VIVIAN & LEONARDI Snc di Zugliano (VI), la quale ha presentato il ribasso del 20,32% sul prezzo a base di gara di € 107.020,00 e, quindi, un importo di contratto pari a € 85.273,54 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 + I.V.A. (complessivamente €. 87.273,54 + IVA 10% = €. 96.000,89);

- con determinazione n. 192 del 23/11/2015, a seguito della conclusione delle operazioni di verifica, si è aggiudicata definitivamente alla ditta VIVIAN & LEONARDI Snc di Zugliano (VI) la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, in quanto detta Ditta ha presentato l’offerta con il maggior ribasso pari al 20,32% sul prezzo a base di gara di € 107.020,00 e, quindi, un importo di contratto pari a € 85.273,54 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 + I.V.A. (complessivamente €. 87.273,54 + IVA 10% = €. 96.000,89, impegnando detta somma negli stanziamenti di bilancio al capitolo 23710 “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico”;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 02/12/2015 con conclusione prevista per il 30/01/2016, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche invernali gli stessi sono stati sospesi dal 21/12/2015 al 18/01/2016 e dall'08/02/2016 al 03/03/2016, con nuova previsione di conclusione prevista per il 22/03/2016;

- la Regione del Veneto con decreto 103 del 16/12/2015 ha concesso una proroga al termine di rendicontazione dei lavori fruenti di contributo regionale a tutto il 31/03/2016;

- il contratto d'appalto è in corso di stipula;

- alla ditta appaltatrice è stato liquidato un 1° Stato Avanzamento Lavori in data 21/12/2015 dell'importo di €. 59.480,18 + IVA 10% = €. 65.428,20, alla data odierna i lavori proseguono secondo le indicazioni progettuali;

- con determinazione dell'U.T.C. n. 2 del 07/01/2016 è stata approvata la prima perizia di assestamento delle somme in amministrazione ai sensi dell'art. 161 c. 9 del D.P.R. 207/'10 non prevedendo necessità di ulteriore spesa, con l'unico scopo di adeguare il quadro economico dell'opera all'avvenuta aggiudicazione dei lavori;

- il 14/03/2016 al n. 2780 di prot. la DD.LL. ha presentato la 1° perizia di variante ai sensi dell' art. 132 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 ed art. 161 c. 3 del DPR 207/2010, in accordo con la P.A. ed il R.U.P., con la necessità di prevedere, utilizzando il ribasso d’asta, la realizzazione di ulteriori interventi necessari e migliorativi in quanto con la prosecuzione delle lavorazioni appaltate e dando corso alle categorie di lavorazioni, previste nel progetto esecutivo, si sono potuti verificare in corso d’opera, una serie di eventi inerenti alla natura ed alla specificità del bene sul quale si interviene riguardanti rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale di seguito sommariamente descritti e tratti dalla relazione di perizia:
- inserimento di nuove lampade a led del tipo “lanterne artistiche” nei pali ora a tre luci che divengono pertanto a quattro luci;
- integrazione dell'illuminazione pubblica con inserimento di un nuovo punto luce a palo del tipo “stradale” a led lungo via Pedrazza in una zona obiettivamente mancante di adeguata illuminazione;
- integrazione dell'illuminazione pubblica con inserimento di un nuovo punto luce a palo (fornito dalla P.A.) del tipo “lanterna artistica” a 4 lanterne led in P.le Roma in una zona obiettivamente mancante di adeguata illuminazione;
- integrazione dell'illuminazione pubblica con inserimento di un nuovo punto luce a mensola (fornita dalla P.A.) del tipo “lanterna artistica” a 1 lanterna led in Via S. Giuseppe in una zona obiettivamente mancante di adeguata illuminazione;
- inserimento di nuove lampade a led del tipo “lanterne artistiche” nei tre pali a luce unica nell'ingresso del Cimitero comunale;
- integrazione del quadro elettrico generale servente la linea del centro storico Q24 con adeguati scaricatori di tensione per protezione da sovraccarichi di corrente;
- sostituzione di n. 4 pali esistenti, lungo la pista ciclabile tra via Ferrarin e via Sauro, di altezza ml. 3,00 con nuovi pali zincati di altezza ml. 5,50 per illuminare al meglio il percorso pubblico con i nuovi punti luce;
- sostituzione di due proiettori a ioduri metallici di P.tta Don Gnocchi con due proiettori a led;
- mantenimento a magazzino di n. 3 lampade del tipo “lanterne artistiche” a led e n. 3 lampade del tipo “stradale” a led per manutenzioni;

Per effetto di tali ragioni la DD.LL. ha compiuto una analisi economica, inserita nella relazione di perizia, che ha portato a stipulare con l’impresa 11 nuovi prezzi, da NP01 a NP 11, ai sensi dell’art. 163 del DPR 207/’10 oltre a prevedere una proroga dei tempi contrattuali per aggiuntivi 30 giorni;

in base alla perizia proposta l'ultimo quadro economico approvato e qui di seguito riportato:

A - Lavori contrattuali al netto
       del ribasso d'asta del 20,32%	€. 85.273,54
  - Oneri della sicurezza
        non soggetti a ribasso d'asta	€. 2.000,00
€. 87.273,54
B - Somme In Amministrazione:
      1 - I.V.A. Al 10%	€. 8.727,35
      2 – Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/’06	€. 2.184,40
      3 – fondo per accordi bonari	€. 1.500,00
     4 – pubblicità	€. 30,00
      5 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 24.284,71
        ---------------------
      Totale somme in Amministrazione	€. 36.726,46	===========
        TOTALE COMPLESSIVO	€. 124.000,00

viene così ridistribuito con la presente perizia:

A - Lavori contrattuali al netto
       del ribasso d'asta del 20,32%	€.108.688,90
  - Oneri della sicurezza
       non soggetti a ribasso d'asta	€. 2.000,00
€. 110.688,90
B - Somme In Amministrazione:
      1 - I.V.A. Al 10%	€. 11.068,89
      2 – Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/’06	€. 2.212,21
      3 – fondo per accordi bonari	€. 0,00
     4 – pubblicità	€. 30,00
      5 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 0,00
        ---------------------
      Totale somme in Amministrazione	€. 13.311,10	===========
        TOTALE COMPLESSIVO	€. 124.000,00

facendo notare che:
- per i nuovi e maggiori lavori è allegato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento di un undici nuovi prezzi da NP01 a NP11 con proroga dei termini contrattuali di giorni 30;
- l’importo dei lavori appaltati alla ditta VIVIAN & LEONARDI Snc di Zugliano (VI) passa dal contrattuale importo di €. 85.273,54 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 87.273,54) a €. 108.688,90 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 110.688,90) con un aumento netto di €. 23.415,36 pari ad un aumento del 27,46% dell’importo del contratto originario;
- per tale perizia si è seguito l'iter previsto dall'art. 161 c. 13 del DPR 207/'10 in quanto l'importo di variante supera il quinto dell'importo dell'appalto; l'importo di perizia è stato accettato dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione;
- l’importo complessivo dell’opera pari a €. 124.000,00 per effetto della presente perizia rimane immutato rispetto alle previsioni progettuali;
- in merito all'applicazione dell'art. 37 del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, si dà atto che la presente variante non interessa importi d'appalto a base di gara superiori alla soglia comunitaria, pertanto la variante in approvazione non deve essere inviata all'ANAC;

- la 1°Perizia di Variante presentata si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
- Computo metrico di perizia;
- Preventivo di spesa di perizia;
- Quadro parallelo di raffronto;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Tavola 01-planimetria stato di progetto di perizia Q24 centro storico – Scala 1:1000;

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della perizia di variante.”

  RITENUTO così provvedere con l'approvazione di cui trattasi, tenuto conto della rilevanza del provvedimento e del contenuto del medesimo che, in atti, rispetta gli indirizzi strategici di questa P.A.;

      ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Generale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

di approvare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la 1° perizia di variante relativa ai lavori di “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico”, così come presentata dal DD.LL. dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta VIVIAN & LEONARDI Snc di Zugliano (VI) passa dal contrattuale importo di €. 85.273,54 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 87.273,54) a €. 108.688,90 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 110.688,90) con un aumento netto di €. 23.415,36 pari ad un aumento del 27,46% dell’importo del contratto originario;

di approvare l’atto di sottomissione relativo, che prevede una proroga di trenta giorni ai termini contrattuali per l’esecuzione dei nuovi lavori, e verbale di concordamento di 11 nuovi prezzi, da NP01 a NP 11, dando atto che l’importo dell’opera pari a €. 124.000,00 rimane invariato;

di disporre, dopo che la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva a norma di Legge, che l’atto di sottomissione venga registrato solo in caso d'uso quale atto aggiuntivo del contratto di appalto;

di dare atto che il R.U.P., in merito all'applicazione dell'art. 37 del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha dato atto che la presente variante non interessa importi d'appalto a base di gara superiori alla soglia comunitaria e pertanto la variante non deve essere inviata all'ANAC;

di dare atto che l’opera per €. 124.000,00 risulta finanziata al capitolo 23710 “efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione del centro storico” del bilancio 2016;

di dare atto che l'opera pubblica è assegnataria di un contributo regionale pari a €. 86.800,00;

di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati il codice unico progetto CUP E61E1500036000 e il codice identificativo gara CIG 6433417FA4.

Ufficio Ragioneria	Ufficio	Tecnico	Ufficio del Segretario Generale

VISTO:	si attesta la relativa copertura	VISTO:	parere favorevole per la	VISTO:	parere favorevole sotto il
finanziaria dell’impegno di spesa	regolarità tecnico-amministrativa	profilo della legittimità

VISTO:	si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo	Il Responsabile del Servizio	Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria F.to Cavedon arch. Luca F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 21 marzo 2016	Il Segretario Generale

        F.to Cecchetto dott. M.Teresa ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
 e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
  Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE